## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 7
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 18/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Vũ Đức Doanh, Nguyễn Đăng Đức, Thái Bá Đức, Đàm Lưu Đức Dương.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng đề cương | 2024-09-11 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Hoàn thiện chương 1 BTL | 2022-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | Done | Thái Bá Đức | Done
3 | Khảo sát hệ thống | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | Done | Nguyễn Đăng Đức | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Done | Vũ Đức Doanh
5 | Vẽ biểu đồ các usecase(Usecase tổng quát, Usecase phân rã) | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Done | Thái Bá Đức
6 | Mô tả chi tiết các usecase | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Done | Cả nhóm
7 | Vẽ biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp các usecase | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Done | Cả nhóm
8 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Done | Cả nhóm
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | Done | Nguyễn Đăng Đức
10 | Xác định công nghệ sử dụng | 2024-11-02 | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Done | Vũ Đức Doanh
11 | Xây dựng giao diện Frontend | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Done | Cả nhóm
12 | Xây dựng giao diện Backend | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Done | Cả nhóm
13 | Xây dựng chức năng Backend | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-12-01 | 2024-12-04 | Done | Cả nhóm
14 | Viết báo cáo chương 3 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Done | Đàm Lưu Đức Dương
15 | Hoàn thiện BTL | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 2024-12-18 | Done | Cả nhóm